## Slide 1
Моніторинг виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

## Slide 2
Скорочення кількості контролюючих і регулюючих органів та їх функцій
Створення превентивного механізму
Ліквідація надмірних регуляторних бар`єрів для бізнесу
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
131
завдання
(146 заходів)
Економічний ефект
≈50-70 млрд. грн
Chart: 
| Виконано | Не виконано
Продажи | 33 | 83
Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за 9 місяців 2015 року

## Slide 3
ЗМЕНШЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ
ДОДАТКОВІ ПОДАТКИ
ДЕТЕНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ
ЛІКВІДАЦІЯ КОРУПЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЇ
ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ
≈50-70 млрд. грн *
25-35 млрд. грн
15-20 млрд. грн
5-10 млрд. грн
1-3 млрд. грн
1-3 млрд. грн
0,1 млрд. грн
Економічний ефект від реалізації Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності до 2020 року
* За підрахунками експертів Громадської організації «Легкий бізнес»

## Slide 4
Стан виконання
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
у І, ІІ кварталах 2015 року
Відповідальний виконавець (ЦОВВ) |  | Номер пункту (завдання) Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
І квартал 2015 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінагрополітики | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ІІ квартал 2015 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінекономрозвитку | 3 |  | 4 | 19 | 26 | 33 | 35 | 41 | 50 | 77 | 78 | 79 | 94 | 105 | 130
МОЗ | 16 |  | 17 | 40 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінсоцполітики | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МВС | 20 |  | 22 | 93 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінприроди | 27/1 |  | 29/1 | 29/2 | 30 | 31 | 32 | 95 |  |  |  |  |  |  | 
Мінінфраструктури | 28 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мін'юст | 34 |  | 53 | 65 | 66 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінрегіон | 85 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Антимонопольний комітет | 38/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінагрополітики | 67 |  | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81/1 | 81/2 | 81/3 | 82 | 83 | 84 | 
Міненерговугілля | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Адміністрація Держспецзв’язку | 117/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НКРЗІ | 127 |  | 129 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НКРЕКП | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
виконано | не виконано

## Slide 5
Стан виконання
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
у ІІІ кварталі 2015 року
Відповідальний виконавець (ЦОВВ) |  | Номер пункту (завдання) Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності |  |  |  |  | 
ІІІ квартал 2015 року |  |  |  |  |  |  | 
Мінекономрозвитку | 1 |  | 2 | 64 | 68 | 92 | 
Мінсоцполітики | 6/1 |  | 6/2 |  |  |  | 
МВС | 15 |  | 21 | 23 | 24 | 25 | 
Мінрегіон | 91 |  | 117/1 |  |  |  | 
Антимонопольний комітет | 37 |  | 38/1 |  |  |  | 
Мінагрополітики | 69 |  | 70 | 73 |  |  | 
Адміністрація Держспецзв’язку | 121/1 |  |  |  |  |  | 
Мінфін | 54 (знято з контролю) |  | 56 | 59 | 111 |  | 
виконано | не виконано

## Slide 6
Стан виконання
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
у IV кварталі 2015 року
Відповідальний виконавець (ЦОВВ) |  | Номер пункту (завдання) Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ІV квартал 2015 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінекономрозвитку | 5/1 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 47 | 99 | 106 | 107 | 110 | 112 | 113 | 116
МОЗ | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінприроди | 12 |  | 100 | 101 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мін’юст | 109/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінрегіон | 109/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінагрополітики | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Адміністрація Держспецзв’язку | 109/3 |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мінфін | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НКРЗІ | 123 |  | 125 | 128/1 | 128/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НКРЕКП | 97 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Держенерго-збереження | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
виконано | не виконано

## Slide 7
Стан виконання (за розділами)
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
у 2015 році
Chart: 
| Сфера ліцензування та дозволів | Сфера технічного регулювання | Сфера державного нагляду (контролю) | Сфера митного та податкового регулювання | Покращення рейтингу "Doing Business" | Аграрна галузь | Харчова галузь | Будівельна галузь | Галузь електроенергетики | Нафтогазова галузь | Сфера інформаційних технологій | Сфера телекомунікацій
Кількість заходів, передбачених Планом | 46 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 14
Кількість заходів, виконаних за 9 місяців 2015 року | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1

## Slide 8
Chart: 
| І квартал 2015 року | ІІ квартал 2015 року | ІІІ квартал 2015 року | ІV квартал 2015 року
Передбачено Планом | 1 | 59 | 24 | 32
Фактично виконано | 0 | 23 | 5 | 5
Виконання, % | 0 | 0.38983 | 0.20833 | 0.15625
Графік виконання
Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
у 2015 році